## Главная
ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
СОТРУДНИКИ
УЧАСТКИ
ЗАКАЗЫ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
ЗАДАЧИ
ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ДНЯМ
ПО МЕСЯЦАМ
Программа производственного учета и анализа
ВНИМАНИЕ:
В таблице "ЗАДАЧИ"
ввод данных в ячейки
столбцов с заголовками
красного цвета
ЗАПРЕЩЕН, т.к. эти
ячейки содержат
формулы
Автор программы:
www.fda-studia.ru

## Задачи
ЗАДАЧИ
Участок | ФИО | Заказ | Задача | Дата нач план | Дата окон план | Дата факт окон | Месяц факт окон | Кол-во | Н/Ч | Сумма, Н/Ч | Результат | Комментарии
Цех | Грищук А. | Взлет, Спец.91 | Сварка прод.шва обечайки | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023. 7 | 2 | 2 | 4 | Сделал
Цех | Малышев Р. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Зачистка корпуса | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023. 7 | 1 | 3 | 3 | Сделал
Цех | Никонов И. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Сварка подвесов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 12 | 0.4 |  | В работе
Цех | Хазраткулов С. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Приварка элементов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 4 | 2 |  | В работе
Цех | Шубенков В. | Геликон, Спец.31 | Снятие фасок на отв-х ИУ | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 2 | 2.5 |  | В работе
Цех | Перевозчиков С. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Зачистка корпуса | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 4 | 3 |  | В работе
Цех | Васильев В. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Сборка корпусов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 2 | 2 |  | В работе
Цех | Вовк А. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Зачистка подвесов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 6 | 0.5 |  | В работе
На главную

## Таблицам по лням
Участок | (Все)
Заказ | (Все)
Сумма по полю Сумма, Н/Ч | Названия столбцов
Названия строк | (пусто) | 2023-07-18 | Общий итог
Грищук А. |  | 4 | 4
Сварка прод.шва обечайки |  | 4 | 4
2 |  | 4 | 4
Малышев Р. | 0 |  | 0
Зачистка корпуса | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
Никонов И. | 0 |  | 0
Сварка подвесов | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
Хазраткулов С. | 0 |  | 0
Приварка элементов | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
Шубенков В. | 0 |  | 0
Снятие фасок на отв-х ИУ | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
Перевозчиков С. | 0 |  | 0
Зачистка корпуса | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
Васильев В. | 0 |  | 0
Сборка корпусов | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
Вовк А. | 0 |  | 0
Зачистка подвесов | 0 |  | 0
(пусто) | 0 |  | 0
Общий итог | 0 | 4 | 4
На главную

## Таблицам по месяцам
Участок | (Все)
Заказ | (Все)
Сумма по полю Сумма, Н/Ч | Названия столбцов
Названия строк |  | (пусто) | 2023. 7 | Общий итог
Грищук А. |  |  | 4 | 4
Сварка прод.шва обечайки |  |  | 4 | 4
2 |  |  | 4 | 4
Малышев Р. | 0 |  |  | 0
Зачистка корпуса | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 | 0 |  | 0
Никонов И. | 0 |  |  | 0
Сварка подвесов | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 |  |  | 0
Хазраткулов С. | 0 |  |  | 0
Приварка элементов | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 |  |  | 0
Шубенков В. | 0 |  |  | 0
Снятие фасок на отв-х ИУ | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 |  |  | 0
Перевозчиков С. | 0 |  |  | 0
Зачистка корпуса | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 |  |  | 0
Васильев В. | 0 |  |  | 0
Сборка корпусов | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 |  |  | 0
Вовк А. | 0 |  |  | 0
Зачистка подвесов | 0 |  |  | 0
(пусто) | 0 |  |  | 0
Общий итог | 0 | 0 | 4 | 4
На главную

## Сотрудники
СОТРУДНИКИ
Фамилия и Имя
Абдулаев А.
Бабенко В.
Бахтин П.
Васильев В.
Вертинский В.
Владимиров А.
Вовк А.
Грищук А.
Заиров Т.
Иванов С.
Иноземцев Н.
Казаков А.
Красильников С.
Крицкий В.
Малышев Р.
Марайимов М.
Мирончук И.
Никонов И.
Павлов В.
Перевозчиков С.
Романов А.
Самаркин Е.
Семенов А.
Соловьев И.
Степанов А.
Терновский А.
Хазраткулов С.
Шубенков В.
Яковлев В.
На главную

## Участки
УЧАСТКИ
Участок
Мех
Цех
ЧПУ
На главную

## Заказы
ЗАКАЗЫ
Наименование Заказа
Взлет, Спец.91
Геликон, Спец.31
ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023
На главную